

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛБАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАНЕВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.12.2018 № 207

станица Челбасская

**О внесении изменений в постановление администрации Челбасского сельского поселения Каневского района от 2 марта 2018 года № 21**

**«Об утверждении муниципальной программы «Формирование**

**комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории**

**Челбасского сельского поселения Каневского района»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлениями администрации Челбасского сельского поселения Каневского района от 5 ноября 2014 года № 150 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Челбасское сельское поселение Каневского района» и от 21 августа 2017 года № 97 «Об утверждении перечня муниципальных программ Челбасского сельского поселения Каневского района», а также в целях уточнения перечня, объемов и источников финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории Челбасского сельского поселения Каневского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Челбасского сельского поселения Каневского района от 2 марта 2018 года № 21 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории Челбасского сельского поселения Каневского района» следующие изменения:

- параграф 10 Паспорта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории Челбасского сельского поселения Каневского района» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 22417,6 тыс. рублей, в том числе:  - из средств бюджета Челбасского сельского поселения Каневского района - 3989,0 тыс. рублей, из них:  2018 год – 389,0 тыс. руб.  2019 год – 3000,0 тыс. руб.  2020 год – 200,0 тыс. руб.  2021 год – 200,0 тыс. руб.  2022 год – 200,0 тыс. руб.  - из средств бюджета Краснодарского края – 4422,9 тыс. рублей, из них:  2018 год – 0,0 тыс. руб.  2019 год – 4422,9 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб.  2022 год – 0,0 тыс. руб.  - из средств федерального бюджета – 14005,7 тыс. рублей, из них:  2018 год – 0,0 тыс. руб.  2019 год – 14005,7 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб.  2022 год – 0,0 тыс. руб. |

- таблицу № 3 изложить в новой редакции:

«Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, (тыс. руб.) | ИТОГО, тыс. руб. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022  год |
| из местного бюджета | 3989,0 | 389,0 | 3000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| из краевого бюджета | 4422,9 | 0,00 | 4422,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из федерального бюджета | 14005,7 | 0,00 | 14005,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего | 22417,6 | 389,0 | 21428,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

»

- приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2022 годы на территории Челбасского сельского поселения Каневского района» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к муниципальной программе  «Формирование  комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории  Челбасского сельского поселения Каневского района» |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории

Челбасского сельского поселения Каневского района»»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, (тыс. руб.) | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник программы |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | 5 | 6 |
| 1 | **Основное мероприятие № 1**  Мероприятия по благоустройству парков, скверов, мест общего пользования | всего | 21817,6 | 389,0 | 21428,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | благоустройство парков, скверов и мест общего пользования | администрация Челбасского сельского поселения Каневского района – заказчик |
| местный бюджет | 3389,0 | 389,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 4422,9 | 0,00 | 4422,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 14005,7 | 0,00 | 14005,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Благоустройство парка в станице Челбасской по улице Красная и улице Коминтерна | всего | 21428,6 | 0,00 | 21428,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | благоустройство парка – 1 ед. | администрация Челбасского сельского поселения Каневского района – заказчик |
| местный бюджет | 3000,0 | 0,00 | 3000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 4422,9 | 0,0 | 4422,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 14005,7 | 0,0 | 14005,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Подготовка проектно-сметной документации, дизайн проектов и иных документов по общественным территориям | всего | 389,0 | 389,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка документации по благоустройству одной общественной территории:  2018 год – 1 ед. | администрация Челбасского сельского поселения Каневского района – заказчик |
| местный бюджет | 389,0 | 389,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Благоустройство общественных территорий | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | благоустройство парков, скверов и иных общественных территорий:  2018 год – 1 ед. | администрация Челбасского сельского поселения Каневского района – заказчик |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Основное мероприятие № 2**  Мероприятия по благоустройству территорий многоквартирных домов | всего | 600,0 | 0,00 | 0,00 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | благоустройство территорий многоквартирных домов: 2020 г – 1ед.; 2021 г – 1 ед.; 2022 г – 2 ед. | администрация Челбасского сельского поселения Каневского района – заказчик |
| местный бюджет | 600,0 | 0,00 | 0,00 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | всего | 22417,6 | 389,0 | 21428,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| местный бюджет | 3989,0 | 389,0 | 3000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| краевой бюджет | 4422,9 | 0,00 | 4422,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 14005,7 | 0,00 | 14005,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заместитель главы,

начальник общего отдела администрации

Челбасского сельского поселения

Каневского района Ю.Н.Русый»

2. Общему отделу администрации Челбасского сельского поселения Каневского района (Скрыпникова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Челбасского сельского поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.chelbasskaya.ru/>).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника общего отдела администрации Челбасского сельского поселения Каневского района Ю.Н.Русого.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Челбасского сельского поселения

Каневского района А.В.Козлов